## 视频
| 问题 | 描述 | 解决方法 | 解决 | 时间 | 备注
1 | 进度条不走动 |  | 每次创建surfaceview，对seekbar和时长设置 | OK | 2016.5.3
2 | 进度条不能拖动 |  |  |  | 2016.5.3
3 | 点击视频，弹出进度条与文件名不会自动隐藏 |  |  |  | 2016.5.3
4 | 视频不能全屏播放 |  |  | OK | 2016.5.5
5 | 暂停后下一曲，切换到下一曲播放时播放图标还是暂停图标 |  | 进行播放，忘记修改 | OK | 2016.5.3
6 | 下一曲后，点列表，列表还显示正在播放的文件为之前一曲 | 状态记录问题 | 记录了状态 | OK | 2016.5.3
8 | 点主界面再点击应用，出现停止运行 | OOM | 暂时考虑，直接读取图片信息，不在主线程中存储了 | OK | 2016.5.4
9 | 点返回，再点击应用，进入应用黑屏 |  |  |  | 2016.5.4
10 | 没有进度记忆 |  | 加入了程序中的一种记忆方法，但是退出程序后没有加入 | OK | 2016.5.5
11 | 从视频fragment界面切到图片fragment界面，底栏按下图片有问题 | surfaceview销毁的时候，发送了一个改变播放状态的回调。 | 增加判断 | OK | 2016.5.4
12 | 进入app界面扫描的视图，以及相应的图片。 |  | 取消进入app界面视图 | OK | 2016.5.4
13 | 图片加载中的默认图片缺少。 | 不需要这个图片，要进行实时显示 |  | OK | 2016.5.5
14 | 视频界面播放模式按钮，该实现什么功能？ |  | 沟通后，需要实现播放模式的切换 | ok | 2016.5.5
15 | 全屏播放视频 | 状态栏无法消除 | 清除flag，强制系统UI全屏 | OK | 2016.5.5
16 | 全屏后，按返回键，出现anr | ANR | 重新创建的时候，自己设置成了FLAG_NOT_FOCUS.更改即可 | ok | 2016.5.5
17 | 程序加载工程中出现出现白屏现象 | 白屏现象，主要是由于加载的时间过长，出现了短暂的白屏现象。 | 给出了加载界面，那么就考虑把所有的加载工作放在列表界面进行。在程序进入的时候，开启子线程进行数据加载。当用户点击列表的时候，看加载状态来判定界面。白屏是数据的程序的一些初始化数据的加载，可以通过修改theme，来改变这个背景，但是这个过程暂时没办法消除，后期可以继续优化。 | ok | 2016.5.6 | 体验问题、效率问题 | 后期继续优化
18 | 程序退出之后的记忆功能没有 | 考虑好需要记录哪些东西 | 1、退出程序时候的最后一个音乐程序信息（sharepreference）。2、及记录所有视频的已经播放的时间(所有信息的记录之后，再次进入需要判定所有资源是否还存在。) | OK | 2016.5.6 | 体验问题
19 | 程序按下返回键之后，再回来屏幕是黑色的。 | 需要将屏幕暂停到之前的播放进度上去，界面显示到相应的图片暂停 |  | ok | 2016.5.7 | 体验问题
21 | 音频焦点 |  | 在每次进行播放的时候才请求获取音频焦点 | OK | 2016.5.7
22 | 视频焦点 |  | 每次mainacitvity resume的时候，都进行焦点获取 | ok | 2016.5.7
23 | 播放视频的时候去加载图片，很慢 | 主要是内存问题。
24 | 优化一下代码，比如增加注释，对调试信息的管控、改善列表页面判断的顺序，对常量进行全局的管理，去掉一些没有用的代码等等。查找一下隐藏的bug。 |  | 完成了调试信息的管控、全局变量进行了管理。其他未完成 | ok | 2016.5.7
25 | 第一次进入无法全屏 |  | 退出时，保存顶部和进度条隐藏的状态值 | ok | 2016.5.7
26 | 图片界面一直处于加载界面 |  | 判断条件出错，一直无法进入刷新 | ok | 2016.5.7
27 | 在播放视频的时候去看缩略图片，刷新显示的慢，在音乐界面就很快 | 估计是内存的占用问题，图片加载效率还是太低了。 | 在每次点击item的时候，一直进行notifyDataSetChanged，这个严重影响了刷新的速度。去掉之后，在图片界面显示就比较快了。 | ok | 2016.5.10
28 | 加载指定文件夹的图片 |  | 对查询出出来的图片进行判断 | ok | 2016.5.10
29 | gridview的setselection无效 |  | 莫名其妙就好了，也许真不应该加上notifyDataSetChanged。 | ok | 2016.5.10
30 | 大图的缩放问题，图片显示的不正常 |  | matrix图形变换，实现图片的缩放，效果比较好了 | ok | 2016.5.10
31 | 音乐暂停状态下，按下返回键，播放按钮上的暂停图片变成了播放图片 | onbackpress函数中修改 |  | ok | 2016.5.10
32 | 超过一个小时以上的时间显示问题 |  | 时间计算出错了，修正就可以了 | ok | 2016.5.11
usb检测带来的问题
33 | usb检测 |  | usb检测问题，通过广播，只能获取到是否有u盘存在，无法知道mediastore是否全部写入完毕，通过video项目中的一个服务，可以获取状态值 | ok | 2015.5.11
33 | usb检测 | getstate只能获取scan start和scan finish的两种状态 | 通过加入路径的判断，判断四种u盘状态 | ok | 2015.5.11
34 | 压力测试 | 还有压力测试，U盘异常退出该怎么处理 | U盘异常退出，程序应该获取一个unmounted，得到消息后，提示用户程序退出。3s后自动退出 | ok | 2015.5.12 | 体验问题
35 | mp3infos在activity和服务中不是同一个，且赋值出错 |  | 共同维护baseapp中的mp3infos，删除了mainacitivity的mp3infos | ok | 2015.5.12
36 | 一边扫描，一边播放音乐 |  | 看usb逻辑文档，在scanstart时，就扫描，然后进行定时器扫描 | ok
37 | 在没有unmount状态下，为什么列表会出现扫描的状态 | 自己的判断条件出错 |  | ok | 2015.5.11
38 | 一边扫描，一边播放的时候，音乐界面如何刷新 | 把第一首歌刷新出来，然后就是曲目要变化，还是等全部刷新完毕后，把前一次记录的音乐刷新出来？ | 参看42点的更新思路 | ok | 2015.5.12
39 | 数据刷新的地方？ | message、点击列表按钮、点击音频、视频、图片按钮 | 思路参考
40 | 数据刷新的时间？ | 不应该以ifmusicloaded的状态来改变图片背景，应该以u盘的状态和是否扫描出来了数据为判断依据。
41 | 上一次数据的加载 | 当播放状态关机，重启后，马上去启动程序，这个时候，依然是scan状态，但是收不到scan的广播，所以我就没有去判断是否和以前一样了(和以前一样，加载上次数据的前提是，进入就是finish状态)。并且由于收不到scan，只能等待finish的时候去加载数据，这期间等待的时间也是比较长的。考虑状态值是否要多一个scan的状态值判断？
42 | 开机可能scan状态下，就启动程序了，关于上次记录数据，与本次加载数据的过程中的数据冲突？ | 冲突原因是，在加载过程中，我肯定是要在ui界面上显示数据的，开始可能加载的不是上次记录的数据，所以要用加载的第一个数据来替代，但是有一个问题，后面上次记录的数据出来了，该怎么处理？ | 改善思路：扫描的过程中，让current_music_num一直为-1，并且点击播放、上下曲目，不能播放。除非用户在扫描过程中点击了播放列表的item。且不进行ui界面的刷新，如果扫描完了current_music_num还是等于-1，这个时候判断是否有和之前记录的current_musci_num相等的，若是，赋值。否则让current_music_num为0 | ok | 2015.5.12
43 | 视频模块，顺序播放到最后一个曲目了之后，暂停按钮没有改变过来 |  | 接口回调，修改播放按钮 | ok | 2016.5.13
43 | 视频模块，到最后一视频的时候，停了下来，手动滑动滑动条，按钮无变化了，也没有进行播放 |  | 改变服务中的停止，为暂停 | ok | 2016.5.13
44 | 当列表open的时候，曲目变成了下一曲的时候，列表没有刷新 |  | 接口回调，刷新list | ok | 2016.5.13
45 | 随机播放似乎没有器作用
46 | 顺序播放，到最后一首歌的时候，停了下来，手动滑动滑动条，按钮变化了，但是没有播放歌曲 |  | 改变服务中的停止，为暂停 | ok | 2016.5.13
蓝牙模块
47 | 请求源，是不是就是请求播放？ | 源不是播放，源的状态有in 和 out，具体可以看代码。 |  | ok
48 | callback中的onSourceMassage是何时会被调用？以及其中的state表示的是什么意思 | 发送源请求的时候调用，state表示当前的源是否还在 |  | ok
49 | 数据加载的时候，切到蓝牙，再切回来的时候崩溃？ | 增加音源判断，在蓝牙音源的时候，所有函数不进行处理 |  | ok
50 | 播放蓝牙音乐的时候检测到usb断开了怎么处理？ | 继续播放蓝牙音源，关于崩溃可以增加音源判断，在蓝牙音源的时候，所有函数不进行处理 |  | ok
额外添加
51 | 加入source管控，具体等ui出来 |  |  | OK
52 | 加入sd卡扫描 | 通过重构应用，改名为MediaplayerApp完美的解决了加入sd的功能。主要是播放源的控制和切换，通过playmanagersource来统一管理，最难的部分属于程序进入的扫描加载源的判断和加载，以及设备异常退出的处理，特别是在视频以及图片退出，会导致很多的问题。此外，借鉴video项目的问题，去掉了多个activity，直接pptactivity，否则在c哥的sourcemanager的管控下，以及原车的一些手刹、倒车、关闭等操作会带来很多复杂的问题。此外还加入了对上一次的视频以及上一次的图片的记录。去掉了重复的刷新list等带来增加内存消耗，放慢了图片的刷新。蓝牙的播放也做出了一定的更改，调整了蓝牙服务的绑定位置，优化了结构，并且增加了启动程序的时候，蓝牙播放的功能， |  | OK
53 | 支持双英文 |  |  | OK
54 | 解决程序开始的时候进入，就拖动进度条，播放曲目跳变的问题 | 没有给mp设置播放的source，播放会乱掉。 | 判断第一次进入，设置播放的源 | ok
55 | 在暂停的状态下，切换不同的源，导致播放状态以及进度条的异常 | 统一切换源之后，设置播放的进度为0，添加播放的状态为2 |  | ok
56 | 上一次是u盘，加载的过程中，打开程序异常 | 还是需要给musicfragment的图形的控件加入一个初始的值。 |  | OK
57 | 上一次的记录有问题， | 按照c哥说法，判断上一次的设备是否改变了，如果改变了，只要扫描到了就播放，如果没有改变，判断是否有上一个曲目，扫描到了就播放，没有就只要扫到了就播放。 | 改变扫描的逻辑，成功实现了 | OK
58 | 机器重新启动，video崩溃 | 重启的过程中，虚拟机重启，导致activity重启，此时dialog和handler依然还在，导致程序异常退出， | 对handle进行弱引用，dialogdismiss的时候，发送消息dissmiss | ok
59 | 完善了加载过程中，自动播放的功能，蓝牙快速切换，蓝牙状态变化出错，这里做一下备份，实现记忆启动。然后实现资源列表点击播放功能 |  |  |  | 2016.6.22
60 | 视频播放中，多次滑动list或者gridview，在切换到全屏的时候，出现画面卡顿的现象。 |  | 改变activity为半透明属性 | ok
61 | activity为半透明属性，导致fragment切换出现闪屏现象 |  | 盖一层黑色的背景 | ok